《土木工程施工》

课 程 设 计 任 务 书

（单层工业厂房结构吊装）

西安建筑科技大学

土木工程学院施工教研室编

二O一O年三月

一、设计目的

本课程设计为单层工业厂房结构吊装设计。是《土木工程施工》课程的主要教学环节之一。通过本课程设计，初步掌握结构安装工程方案设计的步骤和方法，巩固所学理论知识，并运用所学知识分析和解决单层工业厂房结构吊装中的问题。

二、设计内容和要求

1、选择起重机类型、型号。

2、主要结构构件的吊装工艺。

3、确定厂房吊装方案，起重机的开行路线。

4、两个阶段施工平面图设计：

（1）柱、屋架预制阶段布置图；

（2）吊装阶段构件平面布置图。

5、设计成果

（1）设计说明书必须有起重机类型、型号，构件的吊装工艺，厂房吊装方案确定的理由，分析计算过程，两个阶段施工平面布置的说明，并附有必要的简图。

（2）两个阶段施工平面图各一张（2号，比例1:250）。在第二图中要另表示出中间屋面板吊装验算示意图和起重机第二次开行路线示意图。

三、设计条件

1、工程概况

本工程为某厂单层钢筋混凝土装配式车间，该车间共三跨（即12米、18米，24米），其平面位置、厂房轴线尺寸和剖面图如图1，2，3所示。

2、施工技术经济条件

（1）地质：由勘测报告知，土壤为一级大孔性黄土，天然地基承载力为 15T/m2，地下水位在地表下6~7米；

（2）吊装前基础已施工完毕并回填平整至-0.20米；

（3）柱、顶应为屋架及12米跨两铰拱屋架，均为现场预制；吊车梁、联系梁、基础梁及预应力大型屋面板在预制构件加工厂制作，用汽车运入现场并排放；

（4）钢天窗梁系，分两段在金属结构厂制作，运到现场拼装并排放；

（5）结构安装工程承重构件一览表附表一；

（6）施工单位现有W1-50。W1-100和φ1252型履带起重机可供选用，其工作性能见图4，5，6所示工作性能曲线；起重机外形尺寸如图7及附表二；

（7）工期：自2010年3月1日至10月30日。

3、设计参考数据

（1）柱的预制平面图中柱脚距基础中心80cm以处，吊具重 200kg；

（2）横吊梁重500kg；天窗架加固附加重500kg；

（3）鸟嘴架可外伸3m重500kg。

表一    预制构件一览表

| 轴线或 跨间 | 构件名称及编号 | 图纸名称 | 构件 量(T) | 构件形状及主要尺寸 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 柱ZA |  | 6.4 |  | 工字形 400×800 |
| E | 柱ZE |  | 6.9 |  |  |
| H | 柱ZH |  | 6.9 |  |  |
| K | 柱ZK |  | 3.62 |  | 工字形 400×600 |
| 抗风柱 | Z1-1 |  | 5.75 |  |  |
|  | Z1-2 |  | 5.81 |  |  |
|  | Z1-3 |  | 3.94 |  |  |
| 基础梁 | JL-1 |  | 1.67 | 250×450×5950 |  |
| A.E | 吊车梁 DL-g | GB-108A | 2.84 |  | 可平卧起吊 |
| E.H | 吊车梁 DL-3 | GB-108A | 1.63 |  |  |
| H.K | 吊车梁 DL-1 | GB-108A | 1.38 |  |  |
| 联系梁 |  |  | 1.08 | 240×500×5950 |  |

续表一

| 轴线或 跨间 | 构件名称及编号 | 图纸名称 | 构件 量(T) | 构件形状及主要尺寸 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.E跨 | 预应力拱形屋架YGJ-24 | GB-324 | 7.15 |  |  |
| E.H跨 | 预应力拱形屋架YGJ-18 | GB-324 | 4.46 |  |  |
| H.K跨 | 两铰拱屋架WJ-12B | GB-313-12页 | 2.17 |  |  |
| A.E跨 | 9m钢天窗架 | GB-202 | 0.524 |  |  |
| E.H跨 | 6m钢天窗架 | GB-202 | 0.324 |  |  |
| AE及EH跨 | 天窗侧板CB | GB-202 | 0.64 | 5950长 |  |
| 屋面板 | 预应力大型板YDB-1 |  | 1.02 | 1500×6000×240 | 按起重计 |

表二  机体主要尺寸                       单位：米

| 型 号 | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1-50 | 3.42 | 2.86 | 1.55 | 1.00 | 0.92 | 2.90 |
| W1-100 | 4.00 | 3.20 | 1.70 | 1.09 | 1.30 | 3.30 |
| φ1252 | 4.00 | 3.20 | 1.70 | 1.09 | 1.30 | 3.54 |